Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

|  |  |  |  |  |  | Α | Β | Γ | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα | Τα κριτήρια δεν πληρούνται |  | Ληφθέντα μέτρα | Προθεσμία | Αρμόδιοι φορείς | Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Τα κριτήρια πληρούνται (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων | Παρατηρήσεις |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ. 172 ν. 4281/2014) – Βλ. ΣΔ(G4) | 1-5-2015 | Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | O ν.4281/2014 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον ανάγκη έκδοσης των προβλεπομένων στο άρθρο 172 του ν.4281/14. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις– Βλ. ΣΔ(G4) | 18-4-2016 | Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-1-2015 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 2016). |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-2015 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-2016 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-1- 2015 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 3 πρότυπα τεύχη για το έτος 2016 (λίστα 2016). |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Mέρος Α– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-2015 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | . Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας του 2015. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Mέρος Β– Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12- 2016 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπομένων 3 πρότυπων τευχών της λίστας του 2016. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Υποβολή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας | 1-5-2015 | ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών. |  | Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) – Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-2016 | ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. |  | Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-15 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: - Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16. - Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. - Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. - Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - EΣΗΔΗΣ. - Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu). |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. |  | Άνοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε ιδιώτες (Διασύνδεση με promitheus) Βλ. ΣΔ(G4) | 30-4-15 | Γενική Γραμματεία Εμπορίου | ΟΧΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: - Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16. - Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. - Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. - Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ. - Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu). |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων. |  | 1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, εκπαιδευτικού προγράμματος για Δ. Σ. για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-14 | ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων. |  | 2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, εκπαιδευτικού προγράμματος για Δημόσιες Συμβάσεις για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4) | 31-12-15 | ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων. |  | 3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ, κυλιόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων Βλ.ΣΔ(G4) | 31-12-14 | Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΟΔ ΑΕ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ . |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων. |  | 4. Προσθήκη στον «Δίαυλο» λειτουργίας ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών πρακτικών μεταξύ ΔΑ- Βλ ΣΔ(G4) | 30-6-15 | Εθνική Αρχή Συντονισμού ΜΟΔ ΑΕ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Δίαυλος» τα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα. |
| G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ. | 4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων. |  | 5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/ τοπικών αναθετουσών αρχών/ φορέων για τη νέα νομοθεσία. Βλ.ΣΔ(G4) | 30-6-15 | ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | - | Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς: - Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις, συμβουλές). - Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές σε θέματα αφορούν στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. |
| G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων. | 1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση. | Διαμόρφωση μηχανισμού για ανάπτυξη και επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών. |  | 31-5-14 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ | ΌΧΙ | ΝΑΙ |  | Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/EΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε μηχανισμός για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ’αριθμ. 48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), η οποία συνέταξε το αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από Μονάδα Β΄ της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email στην Ε.Ε. |