ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 2014-2020

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 2014-2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ

Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Μονάδα Τεχνικής Βοήθειας - Υποστήριξης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α

1..ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης

3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.3 ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ τις ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ – ΕΙΔΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ το εκτ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3α – δεικτεσ εκροησ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4B - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – δημοσιονομικα ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ, ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017

- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| CCI | 2014GR6M3TA001 |
| --- | --- |
| Τίτλος | Τεχνική Βοήθεια |
| Έκδοση |  |
| Έτος αναφοράς | 2017 |
| Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης | 4/6/2018 |

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Τρίτη ετήσια έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ», σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα:

- με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Υπόδειγμα των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»  του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους – ωφέλειας, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», και

- τις οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 44629 / ΕΥΣΣΑ 833 / 25-04-2016 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

- Τις συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων που θα υποβληθούν το 2017, που δόθηκαν με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 49147 / ΕΥΣΣΑ 839 / 08-05-2018 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αρ. C(2014) 10190 / 18-12-2014 εκτελεστική απόφαση για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. C(2016) 3611 / 17.06.2016 απόφαση. Εντός του 2017 εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την υπ’ αρ. C(2017) 8403 / 06.12.2017 απόφαση.

Το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 αποτελεί παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται στους φορείς και τις δομές διοίκησης, συντονισμού κι εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο εν λόγω Ε.Π. περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιτελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος και των δομών διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του συνόλου των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και περιλαμβάνει επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπονται δράσεις «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχουν άμεσες επιπτώσεις, με φυσικά και άυλα αποτελέσματα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

- Άξονας προτεραιότητας 1: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ

- Άξονας προτεραιότητας 2: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ

- Άξονας προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια – Ταμείο Συνοχής

- Άξονας προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

- Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

- Άξονας προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

- Άξονας προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Καθένας από τους παραπάνω ΑΠ εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς Στόχους, ως εξής:

- Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

- Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση  της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών  του  συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

- Ειδικός Στόχος 3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων που εμπίπτουν στους  Ειδικούς Στόχους, εκφράζονται με δείκτες αποτελεσμάτων.

Οι δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο, είναι οι εξής:

Δείκτες αποτελέσματος ειδικού στόχου 1:

| Τ3611 | Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ |
| --- | --- |
| Τ3612 | Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων (visits) στη διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| Τ3613 | Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ |
| Τ3614 | Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης |

Δείκτες αποτελέσματος ειδικού στόχου 2:

| Τ3615 | Ποσοστό προσωπικού που μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην διαχείριση των ΕΠ |
| --- | --- |
| Τ3616 | Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί |

Δείκτης αποτελέσματος ειδικού στόχου 3:

| Τ3617 | Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται για την βελτίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας στο σύνολο των βασικών δικαιούχων |
| --- | --- |

Στα αποτελέσματα, αναμένεται να συμβάλλουν και οι ακόλουθοι οκτώ (8) δείκτες εκροής του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

| Τ3601 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται |
| --- | --- |
| Τ3602 | Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και πράξεις |
| Τ3603 | Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου |
| Τ3604 | Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων δράσης |
| Τ3605 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις, έργα τεχνικής υποστήριξης |
| Τ3606 | Υποστηρικτικές δομές που ενισχύονται |
| Τ3609 | Ανθρωποέτη απασχολούμενων των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΒ |
| Τ3608 | Δικαιούχοι που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας |

Ο αρχικός προϋπολογισμός (πριν από την Αναθεώρηση του 2016) του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2040 ανερχόταν σε 401.870.438 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) ανερχόταν σε 317.612.097 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανερχόταν σε 84.258.341 €.

Εντός του 2016, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγήθηκε την Αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με το υπ’ αρ. C(2016) 3611 / 17.06.2016 έγγραφο.

Με την Αναθεώρηση του 2016 ο προϋπολογισμός του Προγράμματος μειώθηκε κατά 30 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής. Ο εν λόγω προϋπολογισμός αποδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρηματοδοτηθούν ενέργειες με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) για το χρονικό διάστημα 2016-2017.

Μετά από την Αναθεώρηση του 2016 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2040 ανήλθε σε 363.911.829,00 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) ανήρχετο σε 287.612.097,00 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή σε 76.299732,00 €.

Εντός του 2017, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγήθηκε την Αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με το υπ’ αρ. C(2017) 8403 / 06.12.2017 έγγραφο.

Με τη 2η Αναθεώρηση του έτους 2017, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος αυξήθηκε κατά 21.138.565,00 € Κοινοτικής Συνδρομής, σε αντικατάσταση μέρους των κονδυλίων που μεταφέρθηκαν (30.000.000,00 € κοινοτική συνδρομή) από το Πρόγραμμα για την κάλυψη αναγκών της SRSS (Structural Reform Support Service), κατά την 1η Αναθεώρηση του έτους 2016.

Μετά από τη 2η Αναθεώρηση του 2017 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2040 ανήλθε σε 391.568.291,00 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) ανήρχετο σε 308.750.641,00 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή σε 82.817.550,00 €.

Κατά τη διάρκεια του 2017, εκδόθηκαν τρεις (3) τροποποιήσεις προσκλήσεων. Πιο αναλυτικά:

- Η 1η τροποποίηση αφορά την πρόσκληση 1.1 (Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στις Επιτελικές Δομές 
και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών) και  συγκεκριμένα την αλλαγή του δείκτη εκροής Τ3609 - Ανθρωποέτη απασχολούμενων των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΤΒ, ο οποίος αντικατέστησε τον δείκτη εκροής Τ3607 - Αριθμός απασχολούμενων των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΤΒ.

- Η 2η τροποποίηση αφορά την πρόσκληση 3.1 (Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων) και συγκεκριμένα τη μείωση του προϋπολογισμού κατά 2.500.000,00 € (από 7.563.050,00 € σε 5.063.050,00 €).

- Η 3η τροποποίηση αφορά την πρόσκληση 7.1 (Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020) και συγκεκριμένα   την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2.500.000,00 € (από 4.000.000,00 € σε 6.500.000,00 €).

Εντός του 2017, εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις. Επίσης, τροποποιήθηκαν τρεις (3) πράξεις. Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος έως και τις 31/12/2017 εντάχθηκαν πενήντα εννέα (59) πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης: 369.591.154,96 € ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,38 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Οι δέκα έξι (16) πράξεις που εντάχθηκαν εντός του 2017 είναι οι ακόλουθες:

- «Λειτουργικά Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5003670, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης  Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

- «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών» με κωδικό ΟΠΣ 5002296, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € - Δικαιούχος: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5009900, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € - Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

- «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008949, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 € - Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ.

- «Εκπόνηση μελετών & παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ», με κωδικό ΟΠΣ 5008128, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € - Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ.

- «Δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας και εκπαίδευσης προσωπικού Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008107, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € - Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ.

- «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΔΕΠΟΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5007952, συνολικού προϋπολογισμού 91.000,00 € - Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

- «Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007787, συνολικού προϋπολογισμού 2.030.000,00 € - Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

- «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ 5007752, συνολικού προϋπολογισμού 149.537,25 € - Δικαιούχος: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΕ).

- «Λειτουργικά της ΕΥΘΥ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007708, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).

- «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΚΥ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007707, συνολικού προϋπολογισμού 86.800,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

- «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΕΚΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007699, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ(ΕΥΣΕΚΤ).

- «Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007603, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).

- «Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΣΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5006144, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).

- «Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΣΣΑ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5004185, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € - Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).

- «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004086, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 – Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι τρεις (3) πράξεις που τροποποιήθηκαν εντός του 2017 είναι οι ακόλουθες:

- «Εκπόνηση μελετών- Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000783, με τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού από 160.000,00 € σε 210.000,00 € Δικαιούχος: Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

- «Συστήματα και εργαλεία διαχείρισης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5000343, με τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού από 20.000,00 € σε 32.000,00€ -  Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- «Εκπόνηση μελετών- Παροχή Υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000280, με τροποποίηση συνολικού προϋπολογισμού από 350.000,00 € σε 450.000,00€ -  Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).

Οι νομικές δεσμεύσεις του έτους 2017 ανέρχονται σε 356.286.261,29 ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,4 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017 ανήλθαν σε 113.138.475,00€, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,89 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Το ποσό των δαπανών για το 2017 ανήλθε σε 43.198.691,09€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,03 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα με άμεσες επιπτώσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ως εκ τούτου, το σύνολο των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελούν οριζόντιες πράξεις και ο προϋπολογισμός τους κατανέμεται και στους επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, με βάση τη χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα στο ΕΠ.

  - Επισκόπηση της υλοποίησης

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 1.762.000,248 € ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 21.971.938,61€ |

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 2 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 768.279,02€, ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 9.786.075,32€ |

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 3 | Τεχνική Βοήθεια – Ταμείο Συνοχής | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 676.105,97€, ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 8.518.760,28€ |
| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| 4 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 61.156,69 € ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 781.068,88€ |

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 5 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 83.213,15 €, ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 1.106.471,08€ |

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 6 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 22.952,78 €, ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 330.313,19€ |

| Κωδικός | Άξονας Προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 7 | Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | Εντός του 2017 εντάχθηκαν δέκα έξι (16) πράξεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 54.334,44 €, ενώ οι δαπάνες, έως τις 31/12/2017, ανήλθαν σε 704.063,73€ |

  - Δείκτες του Προγράμματος

Δείκτες αποτελέσματος

Άξονες Προτεραιότητας 1 - 7

Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Δείκτες αποτελέσματος που εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο 1

| Τ3611 | Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ |
| --- | --- |
| Τ3612 | Μέσος όρος αριθμού επισκέψεων (visits) στη διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση σε όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| Τ3613 | Ποσοστό δαπανών των ΕΠ στις οποίες έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του ΕΠΤΒ |
| Τ3614 | Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠΤΒ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης |

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 εντάχθηκαν τριάντα οκτώ (38) πράξεις και αφορούν τους δείκτες αποτελέσματος Τ3611, Τ3612 και Τ3613. Η επίτευξη αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος.

Άξονες Προτεραιότητας 1 - 7

Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων

| Τ3615 | Ποσοστό προσωπικού που μισθοδοτείται από το ΕΠΤΒ στο σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στην διαχείριση των ΕΠ |
| --- | --- |
| Τ3616 | Ποσοστό δεικτών πλαισίου επίδοσης των ΕΠ που έχουν επιτευχθεί |

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2 εντάχθηκαν δύο (2) πράξεις και αφορούν τον δείκτη αποτελέσματος Τ3

615. Η επίτευξη αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος.

Άξονες Προτεραιότητας 1 - 7

Ειδικός Στόχος 3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων

| Τ3617 | Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται για την βελτίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας στο σύνολο των βασικών δικαιούχων |
| --- | --- |

Δεδομένου ότι δεν εντάχθηκαν πράξεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 έως τις 31/12/2017, δεν υπάρχει επίτευξη στον δείκτη αποτελέσματος που εμπίπτει σε αυτό τον ειδικό στόχο

Δείκτες εκροής – Πίνακας 3Α

Επίτευξη ανά Άξονα Προτεραιότητας

Δείκτης εκροής Τ3601 – Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση

της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Έως τις 31/12/2017, υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3601 – Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια – ΤΑ | 2,,00 | 1,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 2,00 | 1,00 |

Δείκτης εκροής Τ3602 – Έλεγχοι συστημάτων διαχείρισης και πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και πράξεις

Έως τις 31/12/2017, δεν υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3602

Δείκτης εκροής Τ3603 – Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου

Έως τις 31/12/2017, υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3603 – Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ | 1.167,00 | 212,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ | 522,00 | 95,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια - ΤΣ | 460,00 | 83,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 42,00 | 8,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 57,00 | 10,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 15,00 | 3,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 37,00 | 7,00 |

Δείκτης εκροής Τ3604 – Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων δράσης

Έως τις 31/12/2017, δεν υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3604 – Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων δράσης

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια – ΤΑ | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 0,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 1,00 | 0,00 |

Δείκτης εκροής Τ3605 – Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις, έργα τεχνικής υποστήριξης

Έως τις 31/12/2017, υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3605 – Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις, έργα τεχνικής υποστήριξης

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ | 41,00 | 21,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ | 18,00 | 9,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια – ΤΑ | 16,00 | 8,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 2,00 | 1,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 1,00 | 1,00 |

Δείκτης εκροής Τ3606 – Υποστηρικτικές δομές που ενισχύονται

Έως τις 31/12/2017, υπήρξε ενεργοποίηση και επίτευξη του δείκτη εκροής Τ3606 – Υποστηρικτικές δομές που ενισχύονται

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια – ΤΑ | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 1,00 | 1,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 1,00 | 1,00 |

Δείκτης εκροής Τ3608 – Αριθμός δικαιούχων που υποστηρίζονται

για τη βελτίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας

Έως τις 31/12/2017, δεν υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3608.

Δείκτης εκροής Τ3609 - Ανθρωποέτη απασχολούμενων των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΒ

Έως τις 31/12/2017, υπήρξε ενεργοποίηση του δείκτη εκροής Τ3609 – Ανθρωποέτη απασχολούμενων των οποίων οι μισθοί συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΒ.

| Άξονας Προτεραιότητας | Τιμή Στόχος | Επιτευχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ | 3.114,00 | 1.351,00 |
| ΑΠ 2 Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ | 1.394,00 | 605,00 |
| ΑΠ 3 Τεχνική Βοήθεια – ΤΑ | 1.226,00 | 532,00 |
| ΑΠ 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 111,00 | 48,00 |
| ΑΠ 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 151,00 | 66,00 |
| ΑΠ 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) | 42,00 | 18,00 |
| ΑΠ 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | 98,00 | 43,00 |

  - Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Δεν έχει εφαρμογή στο Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  - Δημοσιονομικά δεδομένα

Οι Πίνακες: 6 – Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος, και 7 – Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής,  αποτελούν παράρτημα της παρούσας έκθεσης υλοποίησης.

Οι πίνακες 8 (Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης), 9 (Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος, 10 (Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης) και 11 (Κατανομή πόρων της ΠΑΝ για τους νέους που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών NUJTS 2), δεν έχουν εφαρμογή στο Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020.

- Σύνθεση των αξιολογήσεων (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Εντός του 2017, ανατέθηκε η 1η αξιολόγηση του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», με την υπ’ αρ. 125220 / ΕΥΣΣΑ 2495 / 15.11.2017 απόφαση ανάθεσης, ενώ στις 13.12.2017 υπεγράφη και η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.

- Πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, κατά περίπτωση (άρθρο 19 παράγραφος 2 και άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Δεν αφορά το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

- Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/29013)

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Έως τις 31/12/2017 το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 εξελίχθηκε ομαλά, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

- Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών (άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/29013)

Αποτελεί ξεχωριστό αρχείο που μεταφορτώνεται υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας έκθεσης

- Έκθεση για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/29013)

Δεν αφορά το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

- Πρόοδος κατά την εκπόνηση και εφαρμογή μεγάλων έργων και κοινών σχεδίων δράσης

  - Μεγάλα έργα

Δεν αφορά το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ